## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Chabal Damien |  |  | Projet: | P_183 : Sécurité des applications
Temps total: |  | 5 heures 15 minutes |  |  | Date: | 12.01.2026 au 29.05.2026
|  | 120 | 195 | 315
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
12 | 2026-03-20 |  | 45 | Implémentation | Création du projet
12 | 2026-03-20 | 1 | 30 | Implémentation | Ajoute de la fonctionnalité de login |  | Analyse | 1 | 0
13 | 2026-03-27 | 1 | 30 | Implémentation | Ajoute de la fonctionnalité d'inscription |  | Implémentation | 2 | 5
13 | 2026-03-27 |  | 45 | Implémentation | Ajoute du hash des mdp, du sel, du poivre |  | Test | 3 | 10
17 | 2026-04-24 |  | 45 | Implémentation | Implémenter l’utilisation d’un token JWT |  | Documentation | 4 | 15
[8 empty] | 5 | 20
[8 empty] | 6 | 25
[8 empty] | 7 | 30
[8 empty] | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 0 | 0 | Analyse | 0 h 00 min | 0% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
120 | 195 | 315 | Implémentation | 5 h 15 min | 100% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 0 | 0 | Documentation | 0 h 00 min | 0% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
120 | 195 | 315 | Total | 5 h 15 min | 5.966% | Total |  | 100%
5280